## Sheet1
WBS编号 | 工作包名称 | 层级 | 父节点编号 | 负责人 | 完成标准
1 | 校园二手书交易管理系统 | 1 - 项目 | – | 刘欻霖 | 项目全部交付物完成并通过验收
1.1 | 项目管理 | 2 - 阶段 | 1 | 刘欻霖 | 项目管理类成果完整，项目整体交付按计划推进
1.1.1 | 项目启动与规划文档 | 3 - 工作包 | 1.1 | 刘欻霖 | SOW、WBS、WBSD等前期规划成果完成并归档
1.1.2 | 项目进度监控与阶段汇报 | 3 - 工作包 | 1.1 | 刘欻霖 | 阶段检查记录、进度跟踪与汇报材料完整
1.1.3 | 项目最终交付与提交管理 | 3 - 工作包 | 1.1 | 刘欻霖 | 各阶段文档完成汇总并按要求提交
1.2 | 需求分析 | 2 - 阶段 | 1 | 郭瑶 | 需求分析成果完成并通过评审
1.2.1 | 用户需求调研与问题分析 | 3 - 工作包 | 1.2 | 郭瑶 | 完成校园二手书交易痛点与需求整理
1.2.2 | 需求规格说明书（SRS） | 3 - 工作包 | 1.2 | 郭瑶 | SRS文档完成并通过评审
1.2.3 | 需求追踪矩阵（RTM） | 3 - 工作包 | 1.2 | 郭瑶 | 各项需求已映射到对应设计、开发与测试内容，RTM文档完成并通过评审
1.3 | 系统设计 | 2 - 阶段 | 1 | 邹婧 | 设计文档完整并通过评审
1.3.1 | 系统架构设计 | 3 - 工作包 | 1.3 | 邹婧 | 系统架构图完成，模块关系清晰
1.3.2 | 数据库设计 | 3 - 工作包 | 1.3 | 刘欻霖 | E - R 图及核心数据表设计完成
1.3.3 | UI原型设计 | 3 - 工作包 | 1.3 | 谭欣彤 | 核心页面原型完成并经小组确认
1.3.4 | 模块扩展接口设计 | 3 - 工作包 | 1.3 | 邹婧 | 预留品类扩展接口，设计具有可扩展性
1.4 | 前端开发 | 2 - 阶段 | 1 | 谭欣彤 | 前端主要页面与交互功能实现完成
1.4.1 | 身份认证与角色切换界面 | 3 - 工作包 | 1.4 | 谭欣彤 | 校园邮箱登录注册、买卖家角色切换页面可正常使用
1.4.2 | 图书发布与详情展示页面 | 3 - 工作包 | 1.4 | 谭欣彤 | 图书发布、详情查看、信息展示功能正常
1.4.3 | 图书检索与搜索结果页面 | 3 - 工作包 | 1.4 | 谭欣彤 | 搜索输入、结果展示、相关词反馈功能正常
1.4.4 | 图书状态评估结果展示页面 | 3 - 工作包 | 1.4 | 谭欣彤 | 图书图片上传、状态评估结果展示与补录提示功能正常
1.4.5 | 用户信用主页与评价界面 | 3 - 工作包 | 1.4 | 谭欣彤 | 用户信用分、徽章、评价记录页面显示正常
1.5 | 后端开发 | 2 - 阶段 | 1 | 刘欻霖 | 核心业务模块接口联调通过
1.5.1 | 校园身份认证与用户管理模块 | 3 - 工作包 | 1.5 | 刘欻霖 | 仅支持校园邮箱注册登录，用户信息管理正常
1.5.2 | 双角色管理模块 | 3 - 工作包 | 1.5 | 刘欻霖 | 同一账户下买家/卖家角色可无缝切换
1.5.3 | 图书信息管理模块 | 3 - 工作包 | 1.5 | 刘欻霖 | 图书信息增删改查接口通过测试
1.5.4 | 语义搜索模块 | 3 - 工作包 | 1.5 | 刘欻霖 | 支持关键词扩展、专业术语关联和相关教材匹配
1.5.5 | 图书状态自动评估模块 | 3 - 工作包 | 1.5 | 刘欻霖 | 可根据图书图片提取关键信息并输出标准化状态评估结果
1.5.6 | 用户评价与信用评分模块 | 3 - 工作包 | 1.5 | 刘欻霖 | 可实现双向评价、信用分计算与信誉徽章生成
1.5.7 | 扩展接口预留模块 | 3 - 工作包 | 1.5 | 刘欻霖 | 预留后续扩展至电子产品、生活用品等品类的标准化接口
1.6 | 测试与质量保证 | 2 - 阶段 | 1 | 邵琳婷 | 测试报告输出，关键缺陷关闭
1.6.1 | 单元测试 | 3 - 工作包 | 1.6 | 邵琳婷 | 核心模块单元测试完成
1.6.2 | 集成测试 | 3 - 工作包 | 1.6 | 邵琳婷 | 各模块联调通过，主流程可用
1.6.3 | 用户验收测试（UAT） | 3 - 工作包 | 1.6 | 邵琳婷 | 关键业务场景验收通过
1.6.4 | 性能与稳定性测试 | 3 - 工作包 | 1.6 | 邵琳婷 | 搜索、登录、信息发布等关键操作运行稳定
1.7 | 部署与交付 | 2 - 阶段 | 1 | 沈逸忻 | 系统完成部署并可演示
1.7.1 | 运行环境配置与系统部署 | 3 - 工作包 | 1.7 | 沈逸忻 | 系统部署成功并可访问
1.7.2 | 部署说明书编写 | 3 - 工作包 | 1.7 | 沈逸忻 | 部署说明书完整，可复现部署流程
1.7.3 | 最终版本整理与发布 | 3 - 工作包 | 1.7 | 刘欻霖 | 最终代码、文档、演示版本统一归档